## PAA
|  | ESE CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO | [19 empty] | Codigo: | FO-PAA-01
|  | PLAN DE ACCION ANUAL | [19 empty] | Versión: | 2
|  | VIGENCIA 2024 | [19 empty] | Fecha: | 2024-04-30
PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL
FECHA: Abril 2024
(N) Item | (T) Areas Involucradas | (T) Proyectos O Actividades | (N) Recursos | (T) Responsables | (N) Tiempo Programado Inicial (DD/MM/AA) | (N) Tiempo Programado Final (DD/MM/AA) | (T) Indicadores Claves De Rendimiento | (T) Seguimiento | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEEMBRE | DICIEMBRE | (N) Avance En Tiempo | (N) Avance De La Actividad | (T) Acciones Correctivas
1 | Gerencia_Todas las Areas | Seguimiento y evaluación del PGG | Humanos | Gerencia | 2024-04-03 | 2025-01-31 | Un informe de gestión | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 100% | 100% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
2 | Gerencia | Realizar las reuniones de Comité de Gestión y Desempeño | Humanos | Gerencia | 2024-06-30 | 2024-12-31 | Por lo menos dos reuniones de comité en la vigencia (Actas) | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | _ | _ | _ | _ | _ | 0.5 | _ | _ | _ | _ | _ | 0.5 | 100% | 100% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
3 | Gerencia_Financiera | Creación del presupuesto de la vigencia | Humanos | Gerencia | 2024-01-01 | 2024-01-15 | Presupuesto de la vigencia aprobado y publicado | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 100% | 100% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
4 | Gerencia_Todas las Areas | Reporte de información a Entes de Control | Humanos_Tecnológicos | Todas las áreas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Reportes enviados oportunamente a entes de Contol | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 99.6% | 99.6% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
5 | Planeación | Diligenciamiento de la encuesta de evaluación de FURAG II | Humanos | Asesor Planeación_Jefe de Control Interno | 2024-04-09 | 2024-05-21 | Certificado de Encuesta diligenciada | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | _ | _ | _ | _ | 1899-12-31 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 100% | 100% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
6 | Planeación | Actualización de Plataforma Estratégica | Humanos | Asesor Planeación | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Plataforma Estratégica Actualizada y adoptada | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1899-12-31 | _ | _ | _ | _ | 100% | 100% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
7 | Planeación | Segumiento de cumplimiento de Objetivos del PDI | Humanos_Financieros | Asesor Planeación | 2024-04-03 | 2025-01-31 | Archivo de seguimiento actualizado | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1899-12-31 | 100% | 100% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
8 | Planeación | Seguimiento Plan de acción anual | Humanos_Financieros | Asesor Planeación | 2024-04-03 | 2025-01-31 | Archivo de seguimiento actualizado | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | _ | _ | _ | _ | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 66.4% | 66.4% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
9 | Planeación | Revisar y ajustar la matriz de riesgos por procesos | Humanos | Asesor Planeación_Jefe de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-01-31 | Matriz revisada y ajustada | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1899-12-31 | 100% | 100% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
10 | Planeación_Gestión de Calidad | Diseño y Socialización de Mapa de procesos de la ESE | Humanos | Asesor Planeación_Lider Gestión de Calidad | 2024-08-01 | 2024-08-31 | Mapa de procesos Diseñado y Aprobado | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1899-12-31 | _ | _ | _ | _ | 100% | 100% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
11 | Planeación_Gestión de Calidad | Actualización del Maestro de documentos de la ESE |  | Oficina Planeación-Subgerencias | 2024-04-03 | 2024-12-31 | Maestro de Documentos actualizado | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | _ | 41.5% | 41.5% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
12 | Gestión de Calidad | Verificación de Actividades ejecutadas de PAMEC en las diferentes áreas del ciclo anterior e informe de resultados |  | Gestión de Calidad | 2024-04-03 | 2024-12-31 | 100% de Actividades de PAMEC Verificadas | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido |  | 1 | [10 empty] | 100% | 100% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
13 | Gestión de Calidad | Seguimiento a cumplimiento de Cronograma de Comités del SOGC |  | Líder de Gestión de Calidad | 2024-04-03 | 2024-12-31 | Actas de comité mensuales | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 99.6% | 99.6% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
14 | Gestión de Calidad | Autoevaluación por sedes del cumplimiento de la Res 3100 |  | Líder Gestión Calidad | 2024-04-03 | 2024-12-31 | 100% de visitas de autoevaluaciones realizadas | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.5 | 0.5 | _ | _ | 100% | 100% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
15 | Gestión de Calidad | Envió de Indicadores a EPS |  | Líder Sistema de Información | 2024-04-03 | 2024-12-31 | Reporte Oportuno de Indicadores Circular Única | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | _ | _ | _ | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 74.7% | 74.7% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
16 | Gestión de Calidad | Envió de Indicadores a SISPRO Resolución 256 |  | Líder Gestión Calidad | 2024-04-03 | 2024-12-31 | Reporte Oportuno de Indicadores de Calidad | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | _ | _ | 0.25 | _ | _ | 0.25 | _ | _ | 0.25 | _ | _ | 0.25 | 100% | 100% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
17 | Gestión de Calidad | Envió de Indicadores a SIHO Decreto 2193 |  | Asesor calidad | 2024-04-03 | 2024-12-31 | Reporte Oportuno de Indicadores Circular Única | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | _ | _ | 0.25 | _ | _ | 0.25 | _ | _ | 0.25 | _ | _ | 0.25 | 100% | 100% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
18 | Gestión de Calidad | Informe anual de indicadores de calidad |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Reporte de informe anual |  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1899-12-31 | 100% | 100% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
19 | Atención Al usuario | Realizar periódicamente la apertura de los buzones de sugerencias para la medición de satisfacción de usuarios y PQRS | Humanos_Financieros | SIAU | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Actas de apertura de Buzon de Segerencias | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 99.6% | 99.6% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
20 | Atención Al usuario | Actualización Política de Servicio al Ciudadano | Humanos_Financieros | SIAU | 2024-08-01 | 2024-08-31 | Política actualizada | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 100% | 100% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
21 | Atención Al usuario | Charlas educativas usuarios en derechos y deberes | Humanos | SIAU | 2024-10-01 | 2024-12-31 | Tres Socializaciones o charlas con los usuarios | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | _ | _ | _ | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 74.7% | 74.7% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
22 | Atención Al usuario | Cumplimiento de envio de informe de PQRS y actividades realizadas con los usuarios a Gerencia -CI y Comité de Ética | Humanos | SIAU | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Dos Informes entregados | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | _ | _ | _ | _ | _ | 0.5 | _ | _ | _ | _ | _ | 0.5 | 100% | 100% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
23 | Atención Al usuario | Construcción del Plan de Participación Social en Salud | Humanos | SIAU | 2024-12-01 | 2024-12-31 | Plan elaborado para ejecutar en la vigencia 2025 | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 99.6% | 99.6% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
24 | Atención Al usuario | Realizar reuniones periódicas con la Asociación de Usuarios de la E.S.E. | Humanos | SIAU | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Tres reuniones con la asociación de usuarios | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
25 | Atención Al usuario | Gestionar las PQRSD que el usuario interpone | Humanos_Financieros | SIAU | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Informe de PQR semestral | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 99.6% | 99.6% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
26 | Consulta externa y apoyo diagnostico | Seguimiento a la oportunidad de citas en laboratorio |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Oportunidad en la atención en los servicios de Imagenología | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 99.6% | 99.6% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
27 | Consulta externa y apoyo diagnostico | Seguimiento a la oportunidad de citas para prestar el servicio de consulta externa |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Oportunidad de la asignación de citas en la consulta Externa | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 99.6% | 99.6% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
28 | Consulta externa y apoyo diagnostico | Hacer seguimiento a los pacientes que pertenecen al programa de riesgo cardiovascular teniendo en cuenta que la presión arterial debe estar controlada |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Proporción de pacientes con Hipertensión Arterial Controlada |  | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 99.6% | 99.6% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
29 | Consulta externa y apoyo diagnostico | Evaluar la productividad de los servicios de consulta externa institucional |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | % de productividad del servicio en el periodo |  | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 99.6% | 99.6% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
30 | Consulta externa y apoyo diagnostico | Cumplir con el envío del reporte de acuerdo a la Decreto 2193 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Numero de informes realizados |  | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 99.6% | 99.6% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
31 | Consulta externa y apoyo diagnostico | Evaluación en porcentaje de adherencia a guía de hipertensión arterial |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Evaluación de aplicación de Guía de manejo especifica : Guía de Atención de enfermedad hipertensiva. |  | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 99.6% | 99.6% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
32 | Consulta externa y apoyo diagnostico | Reporte de la atención de hipertensión y diabetes según el anexo Técnico 2463 a sus respectivas Aseguradoras para dar cumplimiento a la norma |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Porcentaje de cumplimiento |  | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 99.6% | 99.6% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
33 | Promoción y mantenimiento de la salud | Captación temprana antes de la semana 12 de las gestantes sin atención para el cuidado prenatal para el ingreso a la RIA Materno perinatal a través del personal extramural de los programas PAI, PIC, Call Center, Agentes Educativos en Salud |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Porcentaje de gestantes captadas antes de las 12 semanas | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 99.6% | 99.6% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
34 | Promoción y mantenimiento de la salud | Evaluación de productividad PAI |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Paiweb | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 99.6% | 99.6% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
35 | Urgencias | Cumplir con los tiempos establecidos para una atención oportuna en TRIAGE II |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Tiempo promedio de espera para la atención del paciente clasificado como TRIAGE II |  | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 90% | 90% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
36 | Urgencias | Socializar las guías de las cinco primeras causas de morbilidad al equipo interdisciplinario del servicio de urgencias |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Porcentaje de socialización de los guías de urgencias |  | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 99.6% | 99.6% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
37 | Urgencias | Reingreso por el servicio de urgencias |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Proporción de reingreso de pacientes al servicio de urgencias en menos de 72 horas con el mismo diagnostico de egreso |  | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 99.6% | 99.6% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
38 | Urgencias | Realizar informe para el envío oportuno de las actividades descritas en la Resolución 2193 de 2004 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | oportunidad en el reporte de las actividades en 2193 |  | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 99.6% | 99.6% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
39 | Urgencias | Cumplimiento del modelo de atención AVVS |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Porcentaje de Cumplimiento de Aplicación del modelo de atención Integral AVVS |  | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 99.6% | 99.6% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
40 | Urgencias | Incidencia de sífilis congénita en partos atendidos en la ESE |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Numero de casos de sífilis congénita presentados en la ESE |  | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 99.6% | 99.6% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
41 | Urgencias | Adherencia a la guía de atención del parto |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Porcentaje de adherencia a la guía de atención del parto |  | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 99.6% | 99.6% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
42 | Urgencias | Diligenciar partograma a las gestantes en fase activa del trabajo de parto |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Porcentaje de partos en los que se diligencio el partograma | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 99.6% | 99.6% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
43 | Servicio farmacéutico | Realizar despacho y dispensación de medicamentos, micronutrientes y anticonceptivos para satisfacer las necesidades de los centros |  |  | 2024-12-01 | 2024-12-31 | Porcentaje de despacho de medicamentos |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 84% | 84% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
44 | Servicio farmacéutico | Realizar capacitaciones sobre el uso racional de medicamentos |  |  | 2024-12-01 | 2024-12-31 | Numero de capacitaciones realizadas | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | _ | _ | 0.25 | _ | _ | 0.25 | _ | _ | 0.25 | _ | _ | 0.25 | 100% | 100% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
45 | Talento Humano | Levantar y desarrollar el Plan Estratégico del Talento Humano | Humanos_Financieros | Coordinador de Talento Humano | 2024-12-01 | 2024-12-31 | Documentos creados y aprobado_Informe de gestión TH | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | 0.25 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 25% | 25% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
46 | Talento Humano | Evaluación al desarrollo del Plan institucional de capacitación y vacaciones | Humanos_Financieros | Coordinador de Talento Humano | 2024-12-01 | 2024-12-31 | Informe de gestión TH | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | _ | _ | _ | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 74.7% | 74.7% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
47 | Talento Humano | Levantar el Código de Integridad de la Entidad | Humanos_Financieros | Coordinador de Talento Humano | 2024-12-01 | 2024-12-31 | Documentos creados y aprobado_Informe de gestión TH | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 100% | 100% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
48 | Talento Humano | Seguimiento al Cronograma del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos_Financieros | Coordinador de Talento Humano | 2024-03-31 | 2024-12-31 | Tres informes de seguimiento | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | _ | _ | _ | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 74.7% | 74.7% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
49 | Facturación | Verificar que la liquidación de la factura este de acuerdo con la contratación | Humanos | Coordinador de Facturación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Informe RIPS | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 99.6% | 99.6% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
50 | Facturación | Radicar oportunamente las facturas de las diferentes EAPB | Humanos | Coordinador de Facturación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Informe RIPS | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 99.6% | 99.6% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
51 | Facturación | Auditar las facturas previo al envío a las EAPB | Humanos | Coordinador de Facturación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Informe RIPS | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 99.6% | 99.6% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
52 | Facturación | Realizar informe de RIPS trimestral | Humanos | Coordinador de Facturación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Cuatro informes de RIPS presentados | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | _ | _ | 0.25 | _ | _ | 0.25 | _ | _ | 0.25 | _ | _ | 0.25 | 100% | 100% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
53 | Jurídica | Representar judicialmente a la ESE | Humanos | Asesor de Jurídica | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Inventario de Procesos judiciales actualizado | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.7 | 70% | 70% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
54 | Jurídica | Responder los derechos de petición dentro de los términos de Ley | Humanos | Asesor de Jurídica | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Informe de gestión Juridica | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | _ | _ | _ | _ | _ | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 58.1% | 58.1% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
55 | Jurídica | Ejercer seguimiento y control sobre el proceso de contratación en la ESE | Humanos | Asesor de Jurídica | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Informe de gestión Juridica | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | _ | _ | _ | _ | _ | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 58.1% | 58.1% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
56 | Financiera_Contable | controlar el gasto de la vigencia corriente |  | Contador | 2024-01-01 | 2024-12-31 | racionalizacion del gasto |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 | 100% | 100% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
57 | Financiera_Contable | Depurar los saldos de cada cuenta contable registrada en los estados financieros |  | Contador | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Razonabilidad de los estados financieros |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 | 100% | 100% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
58 | Financiera_Contable | Reactivación del comité de sostenimiento contable para autorización de los ajustes pertinentes |  | Contador | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Autorización de ajustes |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 | 100% | 100% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
59 | Financiera_Contable | Registrar en el software contable los ajustes autorizados por los Comités |  | Contador | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Ajustes registrados |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 | 100% | 100% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
60 | Financiera_Contable | reportar CHIP contable presupuestal |  | Contador | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Oportunidad de la información |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 | 100% | 100% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
61 | Financiera_Contable | Seguimiento de los pasivos de la entidad |  | Contador | 2024-01-01 | 2024-12-31 | reduccion del Pasivo |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 | 100% | 100% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
62 | Financiera_Contable | seguimiento al recaudo total mensualizado |  | Contador | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Aumento del recaudo total | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |  | 100% | 100% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
63 | Financiera_Contable | Causar de manera inmediata las cuentas por pagar de la institución |  | Contador | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Causaciones realizadas |  | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 100% | 100% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
64 | Financiera_Contable | Elaborar los egresos del mes inmediatamente se realice el pago |  | Contador | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Egresos elaborados |  | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 100% | 100% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
65 | Financiera_Contable | Realizar programación de pago de acuerdo a las cuentas por pagar radicadas en la institución |  | Contador | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Pago oportuno |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 | 100% | 100% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
66 | Financiera_Contable | verificar las cuentas por pagar físicas con sus respectivos soportes y validarlas en el sistema Asclepius previo al respectivo pago |  | Contador | 2024-01-01 | 2024-12-31 | verificacion de las cuentas por pagar |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 | 100% | 100% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
67 | Financiera_Contable | "Parametrización correcta de las cuentas contables de nominas avaladas por el contador en compañía de contratista del software" |  | Contador | 2024-01-01 | 2024-12-31 | modulo de nomina parametrizado |  | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 100% | 100% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
68 | Financiera_Contable | Elaborar la nómina y demás liquidaciones de prestaciones de manera oportuna |  | Contador | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Nomina entregada |  | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 100% | 100% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
69 | Financiera_Contable | Seguimiento y monitoreo al PSFF |  | Contador | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Recursos |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 | 100% | 100% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
70 | Financiera_Contable | Suministrar y reportarla información correspondiente al decreto 2193 |  | Contador | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Reporte oportuno |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 | 100% | 100% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
71 | Financiera_Contable | Suministrar y reportarla información correspondiente a la circular financiera |  | Contador | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Reporte oportuno |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 | 100% | 100% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
72 | Recursos Físicos | Levantar y desarrollar el plan de mantenimiento Hopspitalario | Humanos_Financieros | Operario de Mantenimiento | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Documento creado y aprobado_Informe de Gestión Mantenimiento Hospitalario | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 100% | 100% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
73 | Recursos Físicos | Realizar verificación trimestral del cumplimiento de la implementación del PGIRHS. | Humanos_Financieros | Operario de Mantenimiento | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Un Informes de Gestión Mantenimiento Hospitalario | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | _ | _ | 0.25 | _ | _ | 0.25 | _ | _ | 0.25 | _ | _ | 0.25 | 100% | 100% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
74 | Recursos Físicos | Gestión Integral de Residuos | Humanos_Financieros | Operario de mantenimiento | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Gestión de residuos y atención a la Empresa de aseo TRANSPORTAMOS | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 99.6% | 99.6% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
75 | Recursos Físicos | Gestionar la caracterización de las aguas residuales en cada una de las sedes de la ESE | Humanos_Financieros | Operario de mantenimiento | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Un Informe de Gestión Mantenimiento Hospitalario | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 99.6% | 99.6% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
76 | Control Interno | Seguimiento a los mapas de riesgos y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  | Jefe de Control Interno | 2024-04-03 | 2024-12-31 | Seguimiento al PAAC | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | _ | _ | 0.25 | _ | _ | 0.25 | _ | _ | 0.25 | _ | _ | 0.25 | 100% | 100% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
77 | Control Interno | Elaboración del Plan Anual de Auditorias |  | Jefe de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-01-31 | Plan elaborado | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 100% | 100% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
78 | Control Interno | Realizar evaluación de control interno contable |  | Jefe de Control Interno | 2024-02-01 | 2024-02-28 | Informe de auditoria | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 100% | 100% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
79 | Control Interno | Ejecutar el cronograma del Plan Anual de Auditorias |  | Jefe de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Auditorias practicadas por procesos | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 99.6% | 99.6% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
80 | Control Interno | Seguimiento al cumplimiento de planes de mejoras por procesos fruto de las auditorias |  | Jefe de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Seguimiento a los PM vigentes | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 99.6% | 99.6% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
81 | Control Interno | Elaboración y publicación en la pagina web del informe semestral de control interno |  | Jefe de Control Interno | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Informe semestral | Se verifica el cumplimiento de cada actividad según el indicador establecido | _ | _ | _ | _ | _ | 0.5 | _ | _ | _ | _ | _ | 0.5 | 100% | 100% | No hubo lugar a determinar acciones correctivas
[22 empty] | 7681% |  | 94.82%

## PDI
|  | ESE CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO | [8 empty] | Codigo: | FO-PDI-01
|  | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | [8 empty] | Version: | 2
|  | 2024-2028 | [8 empty] | Fecha: | 2024-04-30
PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL
FECHA: Abril 2024
AREA ESTRATEGICA | CATALIZADORES | OBJETIVO | ESTRATEGIA | META | SEGUIMIENTO A METAS
[5 empty] | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027
[5 empty] | META | CUMPLIMIENTO | META | CUMPLIMIENTO | META | CUMPLIMIENTO | META | CUMPLIMIENTO
DIRECCION Y GERENCIA | Equidad social y sostenibilidad en salud | Trabajar en conjunto y sinérgico con todas las dependencias municipales, con el fin de lograr un desarrollo armónico de las metas, en materia de prevención y oportunidad en la prestación del servicio con impacto para la comunidad. | Cumplir a cabalidad el Plan de Intervenciones Colectivas | Cumplir al 100% las actividades programadas | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100%
|  |  | Activar desde el servicio de Urgencia las rutas correspondientes en la entidad competente | Activación de rutas en los casos que ameriten | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100%
|  |  | Presentar de forma oportuna los diferentes reportes (2193.) a las entidades de control | Presentar todos los informes de ley en forma oportuna | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100%
|  | Socializar e implementar la nueva Plataforma Estratégica de la ESE | Sincronizar los planes, programas y proyectos de la institución con enfoque diferencial y humanización. | Cumplir al 100% las actividades programadas | 100% | 80% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100%
|  |  | Diseño, implementación y capacitación de nueva versión de Código de Ética y Buen Gobierno | Adherencia 100% Código de Ética y buen Gobierno | 100% | 50% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100%
|  |  | Diseño, socialización e implementación del Manual de Identidad Visual de la ESE. | Adherencia 100% del Manual de Identidad Visual de la ESE. | 100% | 0% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100%
|  | Desarrollar en cada anualidad el Programa de Auditoría de Mejoramiento Continuo de Calidad -PAMEC- | Realizar la autoevaluación de Línea de Base del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad que incluya un diagnóstico de Habilitación y PAMEC y una autoevaluación del Sistema único de Acreditación | Cumplimiento con la Autoevaluación del PAMEC totalmente | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100%
|  | enfocado a priorizar criterios relacionados con la ciudadanía, la Seguridad del Paciente, humanización y la intervención de los riesgos en los procesos |  |  | 25%
| Convivencia y Seguridad Ciudadana | Establecer y ejecutar plan para adquisición y escalamiento de la infraestructura tecnológica de la ESE | Adquisición de office, equipos fijos y modernización de Hardware de la ESE | Adquisición del 50% de equipos fijos de la ESE | 50% | 25% | 50% |  | 75% |  | 100% | 100%
|  |  | Fortalecimiento del sistema de información de Gestión Documental | Actualización SI | 25% | 0% | 100%
|  | Escalar el servicio de citas en el cuatrienio para garantizar la accesibilidad y oportunidad a todos los servicios | Fortalecimiento del servicio de Citas | Mejorar la oportunidad de las citas. | 50% | 80% | 50% |  | 75% |  | 100% | 100%
ASISTECIAL | Equidad social y sostenibilidad en salud | Adoptar, adaptar e implementar el modelo de Adaptabilidad sociotécnico y cultural (Res.3280) | Adoptar, adaptar e implementar el modelo de Adaptabilidad sociotécnico y cultural (Res.3280) | Adherencia de la norma | 25% | 100% | 100%
|  | Incrementar las ventas y el mercadeo del portafolio de la ese buscando nuevas negociaciones | Aumentar nuestra capacidad de oferta para tener una cobertura en la población que demande el servicio. | Contrataciones Nuevas | 25% | 25% | 50% |  | 75% |  | 100% | 100%
|  |  | lograr contratos con EAPB y regímenes especiales con las cuales aún no están contratadas | Contrataciones Nuevas | 25% | 25% | 50% |  | 75% |  | 100% | 100%
|  | Crear un centro de atención para adolescencia y juventud, con base a la unidad de salud amigable con la que se cuenta | fomento y promoción en estrategias de información, educación y comunicación de PARES, el capacitando educadores para que puedan intervenir en las acciones que van encaminadas a salud mental y salud sexual y reproductiva. | creación de un centro de atención para adolescencia y juventud | 100% | 70% | 50% |  | 75% |  | 100% | 100%
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Ambiente y desarrollo sostenible | Desarrollar Estrategia Amigable para el fortalecimiento de la Gestión Ambiental, con la participación de todos los colaboradores, a través de los programas de: uso racional de agua y energía eléctrica, manejo de residuos, programa de orden y aseo, cultura de reciclaje y política cero papeles. | Actividades de sensibilización de todos los temas, garantizando la Implementación de la Política de “Cero papel" a través de procedimiento que nos permita cumplir con la normatividad. | Adherencia 100% de la política de cero papel. | 50% | 50% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100%
|  |  | Caracterización de aguas residuales para cumplimiento de normatividad ambiental | Cumplimiento de Normatividad vigente | 50% | 50% | 100%
|  |  | Actualizar el PGIRH Sin acorde a la normatividad vigente (0591 del 2024) | Adherencia del PGIRH | 25% | 50% | 100%
|  | Diseñar, presentar y ejecutar proyectos de infraestructura y de adecuaciones menores | Gestionar recursos financieros por parte del ente competente (ministerio de salud, embajadas etc) | Conseguir los recursos al 100% | 100% | 100% | 50% |  | 75% |  | 100% | 100%
|  | Diseñar, Presentar y ejecutar proyectos para el fortalecimiento de activos fijos de tal manera que respondan con el crecimiento institucional. | Gestionar recursos financieros por parte del ente competente (secretaria de salud, ministerio de salud) | Conseguir los recursos al 100% | 100% | 100%
| Fortalecimiento Institucional | Cumplimiento de las metas del plan asignado con base a la categorización de la ese por parte del ministerio de salud y protección social | Realizar y plan con base a la categorización por parte del ministerio PSFF | cumplimiento del 100% del plan dependiendo a la categorización. | 100% | 70% | 100%
| Convivencia y Seguridad Ciudadana | Implementar acciones efectivas en todas las rutas de creación de valor, de la gestión estratégica del talento humano para garantizar el desarrollo del proceso en forma eficaz y efectiva | Desarrollar el programa de inducción y reinducción, capacitación y bienestar. | Adherencia 100% de los planes y programas. | 100% | 50% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100%
TOTAL | 6 | 13 |  |  | 22 | 20