## INSTRUCTIVO
Ítem | INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
1 | Nombre de la entidad que suscribe el plan de mejoramiento
2 | Vigencia que le fue auditada
3 | Secuencia del hallazgo
4 | Incidencia del hallazgo ( Administrativo-Fiscal -Disciplinario- Penal )
5 | Descripción del hallazgo
6 | Motivo o razón de ocurrencia del hallazgo
7 | Acción que permita corregir el hallazgo
8 | Área o dependencia encargada del hallazgo
9 | Cargo del responsable del hallazgo
10 | Fecha de inicio de la acción correctiva
11 | Fecha de finalización de la acción correctiva
12 | Lo que se espera de la acción correctiva
13 | Herramienta para medir la acción correctiva
14 | Comentario o indicación aclaratorio

## PLAN DE MEJORAMIENTO
Plan de Mejoramiento presentado a la Contraloría Departamental del Atlántico
Representante Legal: YADIRA MORALES RONCALLO
|  | ENTIDADA AUDITADA: (1) | E.S.E. POLONUEVO
|  | PERIODO AUDITADO:(2) | 2023
N° Hallazgo (3) | Incidencia (4) | Hallazgo- (Condición) (5) | Causa (6) | Acción de mejoramiento (7) | Area Encargada (8) | Responsable (9) | Fecha inicial de ejecuciòn (10) | Fecha Final de ejecuciòn (11) | Meta Cuantificable (12) | Indicador de Cumplimiento (13) | Observacion (14)
1 | Administrativa | Los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2023 tienen una inadecuada clasificación y revelación, ya que la cuenta de otros activos no se discriminó ni en los activos y no corrientes. Lo anterior teniendo en cuenta que la entidad posee registros inferiores y superiores a 360 días | Falta de controles y de conciliación de saldos que permitan detectar errores en el registro de la información. | Realizar una revisión completa de la clasificación de todos los activos, asegurando que cada cuenta esté debidamente clasificada y revelada según su naturaleza y plazo. 2. Implementación de un Proceso de Monitoreo: Establecer un proceso continuo de revisión y ajuste de los estados financieros para garantizar el cumplimiento normativo en futuras presentaciones. 3. Documentación de Cambios: Registrar todas las modificaciones realizadas en la clasificación y revelación de activos, asegurando transparencia y trazabilidad en el proceso contable. | Dirección Financiera | Director Administrativo - Financiera | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 100% | Presentación de Estados Financieros con revelacion adecueada
2 | Administrativa | En el Estado de Situación Financiera de 2023, la cuenta 1.3.19 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD presenta diferencia de $2.419.444.847 que representa un 2,23% de las cuentas del activo. Se observó que la ESE UNA, no clasifico de manera adecuada la cartera que supera los 360 días, en cuentas por cobrar, de difícil cobro, según el estado de la cartera presentada por la entidad y las políticas contables establecidas | Falta de información que permita clasificar el saldo de la cuenta, control interno deficiente. | 1. Reclasificación Inmediata: Proceder a la reclasificación de la cartera que supera los 360 días como "Deuda de Difícil Cobro" en los registros contables, asegurando que se refleje correctamente en los estados financieros. 2. Capacitación al Personal: Brindar capacitación al equipo contable y administrativo sobre la correcta clasificación de la cartera y su impacto en los indicadores financieros. 3. Monitoreo Continuo: Establecer un sistema de monitoreo regular de la cartera para identificar de manera proactiva las cuentas que superan los 360 días y facilitar su reclasificación oportuna. | Dirección Financiera | Director Administrativo - Financiera | 2024-10-01 | 2025-03-31 | 95% | No total de entidades clasificadas como dificil recaudo /No total de entidades que cumplen el criterio de superar los 360 dias de cartera
3 | Administrativa | En el Estado de Situación Financiera de 2023, la cuenta 1.5.14.05 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO presenta cuantía en $.1.363.587.605,85 que representa un 1,26% de las cuentas del activo. Se observó que la entidad frente a la cuenta de inventario no realizó seguimiento ni control sobre los saldos y existencias en el inventario del área del laboratorio; descociendo el procedimiento del almacén, su registro y control lo que impacta en los estados financieros, los saldos ahí reportados. | Deficiencias en el control interno contable al no garantizar que los hechos económicos de la entidad se reconozcan, midan, revelen y presenten con sujeción al Régimen de Contabilidad Pública | 1. Establecimiento de Procedimientos de Conciliación: Definir y documentar un procedimiento claro para realizar conciliaciones periódicas entre el inventario registrado en contabilidad y las existencias físicas en el almacén. 2. Frecuencia de Conciliaciones: Programar conciliaciones trimestrales para detectar y corregir discrepancias de manera oportuna. 3. Capacitación del Personal: Proporcionar capacitación a los equipos de almacén y contabilidad sobre la importancia de la conciliación y los procedimientos establecidos. 4. Registro de Discrepancias: Crear un registro sistemático de las discrepancias encontradas durante las conciliaciones, incluyendo acciones correctivas y seguimiento de cada caso. | Sugerencia Corporativa Dirección Financiera | Subgerente Corporativo Director Administrativo - Financiera | 2024-10-01 | 2025-03-31 | 97% | Saldos Contable / Saldo Inventario
4 | Administrativa | En el Estado de Situación Financiera de 2023, la cuenta 2.4.07.90 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS presenta cuantía en $1.069.275.131 que representa un 0,99% de las cuentas del pasivo. Se observa que la entidad, al cierre del 2023 no realizó la debida transferencia de los recursos recibidos para terceros, por concepto de las retenciones de contribuciones 5% , los cuales no fueron consignadas dentro del término legal a la Gobernación dentro de los 15 días siguientes como establece el estatuto tributario departamental, por lo que se evidencia una retención de dineros públicos por parte de la ESE y generó que sus pasivos se incrementaran de manera inapropiada para su revelación. | Inexistencia de controles sobre saldos de terceros. | Transferencia Inmediata de Recursos: Proceder a la transferencia de los recursos producto de las deduciones que se practiquen por concepto de retenciones de contribuciones 5% a los contratista que les aplique de acuerdo con los plazos establecidos para la presentacion y cancelacion de estas . | Dirección Financiera | Director Administrativo - Financiera | 2024-10-01 | 2025-03-31 | 100% | Valor retenido / valor pagado
5 | Fiscal | En el Estado de Situación Financiera de 2023, la cuenta 2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE presenta una cuantía calculada por el equipo auditor de $21.456.776, que representa un 0,02% de las cuentas del Pasivo. Se observa que La ESE, omitió su responsabilidad ante de la DIAN y el Distrito de Barranquilla del pago de los dineros que retuvo como agente retenedor de impuesto ante los diferentes conceptos tributarios en el tiempo establecido por la norma, lo que acarreo que se genera una liquidación de los impuestos de calcular con sus respectivos intereses moratorios reconocidos a través de las Resoluciones No 0120-2023 y No 0117-2023 y cuantificados $21.456.776. | Pagar con el recurso la entidad, una obligación extemporánea | Evitar que en futuro se cancelen obligaciones que generen intereses moratorios que causen detrimiento patrimonial a la entidad. | Gerencia | Gerente | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0% | Cancelación de intereses moratorios
6 | Administrativa | La E.S.E. UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO, para la vigencia 2023, NO cumplió con la adopción del Régimen de Contabilidad Presupuestal Publica, que pretende establecer los lineamientos y desarrollo de la contabilidad de la ejecución presupuestal. | Desconocer la normatividad vigente | Cumplir con la adopción del Régimen de Contabilidad Presupuestal Publica para las vigencias futuras o siguientes | Dirección Financiera | Director Administrativo - Financiera | 2024-10-01 | 2025-03-31 | 100% | Cumplimiento del Régimen de Contabilidad Presupuestal Publica
7 | Administrativa | En el Presupuesto de Gastos de 2023, se observa que el saldo de las CUENTAS POR PAGAR generadas por el rezago de la ejecución del presupuesto (obligaciones – pagos) presenta una diferencia cuantificada en $7.919.177.392 en relación con el acto administrativo de constitución de las cuentas por pagar, que representa un 5,22% del presupuesto de gastos. Se observa que los saldos reconocidos como cuentas por pagar según Resolución No. 024-24 (enero 15 de 2024), son superiores a los valores presentado al cierre del presupuesto de Gastos, lo que implica que se estén incluyendo obligaciones de vigencias anteriores, que ya no pueden ser reconocidas como cuentas por pagar. | Desconocimiento la norma. Inexistencia de controles. | Reportar en el acto administrativo de reconocimiento de las cuentas por pagar, todas las cuentas pendientes de pago clasificadas por vigencia. | Dirección Financiera | Director Administrativo - Financiera | 2024-10-01 | 2025-03-31 | 100% | % De cuentas por pagar reconocidas por vigencia
8 | Administrativa | No se establecieron ni implementaron principios, lineamientos y estrategias para promover una cultura para la seguridad digital y de la información que incluya actividades de difusión, capacitación y concientización tanto al interior de la entidad como frente a usuarios y terceros que se consideren relevantes, para mejorar habilidades y promover conciencia en la seguridad de la información. | Desconocimiento de la norma aplicable a la entidad. | 1. Socializar y Difundir la Política de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de la ESE 2. Capacitación en responsabilidad, seguridad y privacidad de la información. 3. Implementación de controles de acceso a la plataforma DGH (Dinamica Gerencial Hospitalaria) | Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC | Director Administrativo - TIC´s | 1. 1/07/2024 2. 1/09/2024 | 1. 30/02/2025 2. 30/02/2025 | 1. 48 campañas 2. 50% funcionarios y Contratistas activos por semestre | 1. % de campañas implementadas de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información: (Campañas difundidas/ Campañas programadas) 2. Cumplimiento Jornadas de capacitación (Capacitaciones realizadas/ capacitaciones programadas)
9 | Administrativa | Se pudo observar que, pese a que existe Mapa de Riesgos en la entidad, el diseño y los controles establecidos no reflejan el contexto actual de la misma, así mismo, la estructura del Mapa de Riesgo no se adecúa a los lineamientos establecidos en la Función Pública Guía de Administración de Riesgos versión 6. | Desactualización de riesgos de gestión administrativa por posible desconocimiento de la última versión de la norma. | 1. Realizar reuniones o mesas de trabajo con los lideres de cada proceso, para identificar, evaluar y definir los controles por proceso y asi obtener el calculo de nivel de riesgo inherente. 2. Actualizar formato de matriz/mapa de riesgso de acuerdo a lineamientos de Guía de Administración de riesgos versión 6 | Subgerencia Corporativa | Subgerente Corporativo | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 100% | 1. Adoptar y Publicar la matriz de riesgos de gestión de conformidad con la Guía de Administración de riesgos versión 6 en la pagina web de la ESE

## PLAN DE MEJORAMIENTO (2)
Plan de Mejoramiento presentado a la Contraloría Departamental del Atlántico
Representante Legal: YADIRA MORALES RONCALLO
|  | ENTIDADA AUDITADA: (1) | E.S.E. POLONUEVO
|  | PERIODO AUDITADO:(2) | 2023
N° Hallazgo (3) | Incidencia (4) | Hallazgo- (Condición) (5) | Causa (6) | Acción de mejoramiento (7) | Area Encargada (8) | Responsable (9) | Fecha inicial de ejecuciòn (10) | Fecha Final de ejecuciòn (11) | Meta Cuantificable (12) | Indicador de Cumplimiento (13) | Observacion (14)
1 | Administrativa | En las notas a los Estado Financieros de la E.S.E. Centro de Salud de Polonuevo, vigencia 2023, se observa que en la cuenta 1.1. Efectivo y Equivalente al Efectivo, presenta cifra de $5.608.340.00, que discrepa con el valor de $104.082.352.00, revelado en el Estado de Situación Financiera de la vigencia,determinando una diferencia por valor de $98.434.012.00, sin que exista la explicación que permita la comprensión de la información. | Inobservancia de las normas de presentación y revelación de los estados financieros. | Realizar una revisión completa de la clasificación de todos los activos y su presentacíon en las notas contables conforme a los lineamientos expuestos por la contaduria General de la republica al cierre de la vigencia 2024. | Financiera | Financiera | 2024-10-01 | 2025-01-31 | 100% | Presentación de Estados Financieros con revelacion adecueada y con coherencia en las notas a los estados financieros.
2 | Administrativa | La E.S.E. Centro de Salud de Polonuevo, en el Estado de Situación Financiera con corte diciembre 31 de 2023, en la cuenta 1.5 Inventario, presenta una diferencia cuantificada en $30.580.848.20. Se observa que la Entidad revela en el Estado de Situación Financiera saldo de $200.338.474.00 y los saldo que arrojan las auxiliares de la cuenta 1.5 Inventario, en el software contable de la Entidad es $169.757.625.80. | Falta de controles y de conciliación de saldos que permitan detectar errores en el registro de la información. | Se procedera por parte de la ESE a Establer Procedimientos y Conciliaciónes entre las diferentes areas, Financiera, Almacen y Gererncia. | Financiera | Financiera | 2024-10-01 | 2025-01-31 | 100% | Saldos Contable / Saldo Inventario
3 | Administrativa | La E.S.E. Centro de Salud de Polonuevo, en el Estado de Resultado con corte diciembre 31 de 2023, en la cuenta 5360 - Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo, no registró el valor de $197.734.116.00, correspondiente a la variación por perdida de la capacidad operativa de la propiedad planta y equipo, entendiendo que durante la vigencia 2023, no se registraron movimientos de salida de bienes. | Falta de controles y de conciliación de saldos que permitan detectar errores en el registro de la información. | Se procedera por parte de la ESE a Establer Procedimientos y Conciliaciónes entre las diferentes areas, Financiera y Almacen. | Financiera | Financiera | 2024-10-01 | 2025-01-31 | 100% | valor depreciado efectivamente registrado en contabilidad
4 | Administrativa | a E.S.E. Centro de Salud de Polonuevo, en la vigencia 2023, no adicionó al presupuesto de ingresos, código 1.0 disponibilidad inicial, la cifra de $104.082.352.00, que representa un 2.30% de los Ingresos y corresponde al saldo de las cuentas bancarias, corrientes y de ahorro pertenecientes a la entidad, revelada en el Estado de Situación Financiera, en la cuenta 1.1.10 Depósitos en Instituciones Financiera. | Inobservancia de las normas presupuestales. | Reportar en el acto administrativo del cierre de la vigencia donde se realice el reconocimiento de las cuentas por pagar, todas las cuentas pendientes de cobro y determinar la disponibilidad final. | Financiera | Financiera | 2024-10-01 | 2025-01-20 | 100% | acto administrativo de cierre
5 | Administrativa | En los contratos de la muestra revisada no se evidencia la presentación de la propuesta por parte del contratista. | Inobservancia del manual de contratación. Improvisación de la contratación | Solicitar e incluir en la carpeta contractual la propuesta del contrastita | Juridica | Juridica | 2024-10-01 | 2025-06-30 | 100% | Carpeta Contractual
6 | Administrativa | El manual de contratación de la ESE CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO, obliga a la entidad a publicarla la actividad contractual, solo en la página web de la entidad y en sus carteleras, inobservando la obligación a publicar oportunamente esa actividad en el Secop. | Inobservancia de la norma que fija los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que regirá su actividad contractual | Ajustar los procedimientos y Publicar los procesos de manera precisa conforme a lo establecido de manera reglamentaria | Juridica | Juridica | 2024-10-01 | 2025-06-30 | 100% | publicaion de procesos en SECOPII
7 | Administrativa | El manual de contratación de la ESE CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO, obliga a la entidad a publicar el Plan Anual de Adquisiciones, solo en la página web de la entidad y en sus carteleras, inobservando la obligación a publicarlo oportunamente en el Secop. | Inobservancia de la norma que fija los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que regirá su actividad contractual. | Ajustar los procedimientos y Publicar el Plan Anual de Adquisisones de manera precisa conforme a lo establecido de manera reglamentaria | Juridica | Juridica | 2024-10-01 | 2025-06-30 | 100% | publicaion en SECOPII
8 | Administrativa | Los contratos 030-1-2023, 070-2023, 003-2023, 107-2023, 116-2023, se presentan informes con deficiencia e inconsistencias notables por parte de la supervisión, o el simple recibido de la orden de compra o de servicio, hechos que son del resorte y vigilancia de parte del supervisor del contrato. En algunos de ellos no se evidencia el acto de designación de un supervisor. | Desconocimiento de la responsabilidad que implica la designación se supervisor. Falta de control y seguimiento a la ejecución del contrato desde su inicio. | Ajustar los procedimientos y establecer conforme a colombia compra las responsabilidad del supervisor y/o interventor | Juridica | Juridica | 2024-10-01 | 2025-06-30 | 100% | Carpeta Contractual
9 | Administrativa | En los contratos 037-2023 y 003-2023, no se ajusta, ni coincide, la fecha de inicio del contrato con la fecha de expedición del registro presupuestal que tiene fecha anterior al contrato y al acta de inicio. | Desconocimiento de la responsabilidad que implica la designación se supervisor. Falta de control y seguimiento a la ejecución del contrato desde su inicio. | Ajustar los procedimientos y incluir en la carpeta | Juridica | Juridica | 2024-10-01 | 2025-06-30 | 100% | Carpeta Contractual
10 | Administrativa | La administración de la ESE Centro De Salud De Polonuevo no cumplió con el deber de reportar sus procesos contractuales en la plataforma SIA OBSERVA | Falta de control y seguimiento en las actuaciones del área contractual | Ajustar los procedimientos y Publicar los procesos de manera precisa conforme a lo establecido de manera reglamentaria | Juridica | Juridica | 2024-10-01 | 2025-06-30 | 100% | publicaion de procesos en SIA OBSERVA
11 | Administrativa | La estrategia de seguridad digital no se encuentra adoptada para la vigencia 2023, incumpliendo así los lineamientos establecidos. | Desconocimiento de la norma aplicable a la entidad. | Socializar y Difundir la Política de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de la ESE | Gerencia | Gerencia | 2024-10-01 | 2025-06-30 | 100% | Socialización
12 | Administrativa | No se establecieron ni implementaron principios, lineamientos y estrategias para promover una cultura para la seguridad digital y de la información que incluya actividades de difusión, capacitación y concientización tanto al interior de la entidad como frente a usuarios y terceros que se consideren relevantes, para mejorar habilidades y promover conciencia en la seguridad de la información. | Desconocimiento de la norma aplicable a la entidad. | Capacitar e implementar los principios, lineamientos y estrategias para promover una cultura para la seguridad digital, en responsabilidad, seguridad y privacidad de la información. | Gerencia | Gerencia | 2024-10-01 | 2025-06-30 | 100% | Socialización
13 | Administrativa | Se pudo observar que, pese a que existe Mapa de Riesgos en la entidad, el diseño y los controles establecidos no reflejan el contexto actual de la misma, así mismo, la estructura del Mapa de Riesgo no se adecúa a los lineamientos establecidos en la Función Pública Guía de Administración de Riesgos versión 5. | Desactualización de riesgos de gestión administrativa por posible desconocimiento de la última versión de la norma | Actualizar formato de matriz/mapa de riesgso de acuerdo a lineamientos de Guía de Administración de riesgos versión 6 | control interno | control interno | 2024-10-01 | 2025-06-30 | 100% | Matriz de riesgos actualizada

## Hoja1
PLAN DE MEJORAMIENTO "FURAG"
Representante Legal: YADIRA MORALES RONCALLO
E.S.E. POLONUEVO
|  | PERIODO RESULTADOS: | 2023
N° Hallazgo (3) | Incidencia (4) | Hallazgo- (Condición) (5) | Causa (6) | Acción de mejoramiento (7) | Area Encargada (8) | Responsable (9) | Fecha inicial de ejecuciòn (10) | Fecha Final de ejecuciòn (11) | Meta Cuantificable (12) | Indicador de Cumplimiento (13) | Observacion (14)
1 | Administrativa | En las notas a los Estado Financieros de la E.S.E. Centro de Salud de Polonuevo, vigencia 2023, se observa que en la cuenta 1.1. Efectivo y Equivalente al Efectivo, presenta cifra de $5.608.340.00, que discrepa con el valor de $104.082.352.00, revelado en el Estado de Situación Financiera de la vigencia,determinando una diferencia por valor de $98.434.012.00, sin que exista la explicación que permita la comprensión de la información. | Inobservancia de las normas de presentación y revelación de los estados financieros. | Realizar una revisión completa de la clasificación de todos los activos y su presentacíon en las notas contables conforme a los lineamientos expuestos por la contaduria General de la republica al cierre de la vigencia 2024. | Financiera | Financiera | 2024-10-01 | 2025-01-31 | 100% | Presentación de Estados Financieros con revelacion adecueada y con coherencia en las notas a los estados financieros.
2 | Administrativa | La E.S.E. Centro de Salud de Polonuevo, en el Estado de Situación Financiera con corte diciembre 31 de 2023, en la cuenta 1.5 Inventario, presenta una diferencia cuantificada en $30.580.848.20. Se observa que la Entidad revela en el Estado de Situación Financiera saldo de $200.338.474.00 y los saldo que arrojan las auxiliares de la cuenta 1.5 Inventario, en el software contable de la Entidad es $169.757.625.80. | Falta de controles y de conciliación de saldos que permitan detectar errores en el registro de la información. | Se procedera por parte de la ESE a Establer Procedimientos y Conciliaciónes entre las diferentes areas, Financiera, Almacen y Gererncia. | Financiera | Financiera | 2024-10-01 | 2025-01-31 | 100% | Saldos Contable / Saldo Inventario
3 | Administrativa | La E.S.E. Centro de Salud de Polonuevo, en el Estado de Resultado con corte diciembre 31 de 2023, en la cuenta 5360 - Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo, no registró el valor de $197.734.116.00, correspondiente a la variación por perdida de la capacidad operativa de la propiedad planta y equipo, entendiendo que durante la vigencia 2023, no se registraron movimientos de salida de bienes. | Falta de controles y de conciliación de saldos que permitan detectar errores en el registro de la información. | Se procedera por parte de la ESE a Establer Procedimientos y Conciliaciónes entre las diferentes areas, Financiera y Almacen. | Financiera | Financiera | 2024-10-01 | 2025-01-31 | 100% | valor depreciado efectivamente registrado en contabilidad
4 | Administrativa | a E.S.E. Centro de Salud de Polonuevo, en la vigencia 2023, no adicionó al presupuesto de ingresos, código 1.0 disponibilidad inicial, la cifra de $104.082.352.00, que representa un 2.30% de los Ingresos y corresponde al saldo de las cuentas bancarias, corrientes y de ahorro pertenecientes a la entidad, revelada en el Estado de Situación Financiera, en la cuenta 1.1.10 Depósitos en Instituciones Financiera. | Inobservancia de las normas presupuestales. | Reportar en el acto administrativo del cierre de la vigencia donde se realice el reconocimiento de las cuentas por pagar, todas las cuentas pendientes de cobro y determinar la disponibilidad final. | Financiera | Financiera | 2024-10-01 | 2025-01-20 | 100% | acto administrativo de cierre
5 | Administrativa | En los contratos de la muestra revisada no se evidencia la presentación de la propuesta por parte del contratista. | Inobservancia del manual de contratación. Improvisación de la contratación | Solicitar e incluir en la carpeta contractual la propuesta del contrastita | Juridica | Juridica | 2024-10-01 | 2025-06-30 | 100% | Carpeta Contractual
6 | Administrativa | El manual de contratación de la ESE CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO, obliga a la entidad a publicarla la actividad contractual, solo en la página web de la entidad y en sus carteleras, inobservando la obligación a publicar oportunamente esa actividad en el Secop. | Inobservancia de la norma que fija los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que regirá su actividad contractual | Ajustar los procedimientos y Publicar los procesos de manera precisa conforme a lo establecido de manera reglamentaria | Juridica | Juridica | 2024-10-01 | 2025-06-30 | 100% | publicaion de procesos en SECOPII
7 | Administrativa | El manual de contratación de la ESE CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO, obliga a la entidad a publicar el Plan Anual de Adquisiciones, solo en la página web de la entidad y en sus carteleras, inobservando la obligación a publicarlo oportunamente en el Secop. | Inobservancia de la norma que fija los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que regirá su actividad contractual. | Ajustar los procedimientos y Publicar el Plan Anual de Adquisisones de manera precisa conforme a lo establecido de manera reglamentaria | Juridica | Juridica | 2024-10-01 | 2025-06-30 | 100% | publicaion en SECOPII
8 | Administrativa | Los contratos 030-1-2023, 070-2023, 003-2023, 107-2023, 116-2023, se presentan informes con deficiencia e inconsistencias notables por parte de la supervisión, o el simple recibido de la orden de compra o de servicio, hechos que son del resorte y vigilancia de parte del supervisor del contrato. En algunos de ellos no se evidencia el acto de designación de un supervisor. | Desconocimiento de la responsabilidad que implica la designación se supervisor. Falta de control y seguimiento a la ejecución del contrato desde su inicio. | Ajustar los procedimientos y establecer conforme a colombia compra las responsabilidad del supervisor y/o interventor | Juridica | Juridica | 2024-10-01 | 2025-06-30 | 100% | Carpeta Contractual
9 | Administrativa | En los contratos 037-2023 y 003-2023, no se ajusta, ni coincide, la fecha de inicio del contrato con la fecha de expedición del registro presupuestal que tiene fecha anterior al contrato y al acta de inicio. | Desconocimiento de la responsabilidad que implica la designación se supervisor. Falta de control y seguimiento a la ejecución del contrato desde su inicio. | Ajustar los procedimientos y incluir en la carpeta | Juridica | Juridica | 2024-10-01 | 2025-06-30 | 100% | Carpeta Contractual
10 | Administrativa | La administración de la ESE Centro De Salud De Polonuevo no cumplió con el deber de reportar sus procesos contractuales en la plataforma SIA OBSERVA | Falta de control y seguimiento en las actuaciones del área contractual | Ajustar los procedimientos y Publicar los procesos de manera precisa conforme a lo establecido de manera reglamentaria | Juridica | Juridica | 2024-10-01 | 2025-06-30 | 100% | publicaion de procesos en SIA OBSERVA
11 | Administrativa | La estrategia de seguridad digital no se encuentra adoptada para la vigencia 2023, incumpliendo así los lineamientos establecidos. | Desconocimiento de la norma aplicable a la entidad. | Socializar y Difundir la Política de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de la ESE | Gerencia | Gerencia | 2024-10-01 | 2025-06-30 | 100% | Socialización
12 | Administrativa | No se establecieron ni implementaron principios, lineamientos y estrategias para promover una cultura para la seguridad digital y de la información que incluya actividades de difusión, capacitación y concientización tanto al interior de la entidad como frente a usuarios y terceros que se consideren relevantes, para mejorar habilidades y promover conciencia en la seguridad de la información. | Desconocimiento de la norma aplicable a la entidad. | Capacitar e implementar los principios, lineamientos y estrategias para promover una cultura para la seguridad digital, en responsabilidad, seguridad y privacidad de la información. | Gerencia | Gerencia | 2024-10-01 | 2025-06-30 | 100% | Socialización
13 | Administrativa | Se pudo observar que, pese a que existe Mapa de Riesgos en la entidad, el diseño y los controles establecidos no reflejan el contexto actual de la misma, así mismo, la estructura del Mapa de Riesgo no se adecúa a los lineamientos establecidos en la Función Pública Guía de Administración de Riesgos versión 5. | Desactualización de riesgos de gestión administrativa por posible desconocimiento de la última versión de la norma | Actualizar formato de matriz/mapa de riesgso de acuerdo a lineamientos de Guía de Administración de riesgos versión 6 | control interno | control interno | 2024-10-01 | 2025-06-30 | 100% | Matriz de riesgos actualizada

## Hoja2
Politicas
POL01: Gestión estratégica del talento humano | Evaluacion de Desempeño
Acuerdos de Gestión
Conformar la Comisión de Personal Ley 909 de 2004
SST Factores de Riesgo Psicosocial
SST Condiciones de trabajo